ПРОЕКТ

Согласован

Решениями Советов директоров

АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»

от 10  февраля 2023 года протоколы №6 и №10

План мероприятий по поведению добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» к АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр»

| № | Мероприятия по проведению реорганизации | Компетенция | Ответственное подразделение, ответственные руководящие работники | Срок исполнения | Документ, подтверждающий исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие Советом директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» решения: 1. О созыве совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life». 2. О повестке дня совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life». | Совет директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» | Юридический департамент, Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. | 27.01.2023г. | Протокол заседания Совета директоров | Исполнено. Протокол заседания Совета директоров от 24.01.2023г. №02 |
| 2. | Принятие Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» решений: 1. О созыве совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» и АО «КСЖ «Коммеск-Өмір». 2. О повестке дня совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» и АО «КСЖ «Коммеск-Өмір». | Совет директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридический департамент, Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. | 27.01.2023г. | Протокол заседания Совета директоров | Исполнено. Протокол заседания Совета директоров от 24.01.2023г. №03 |
| 3. | Размещение информации о решениях, принятых Советами директоров о созыве совместного общего собрания акционеров. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г.К. | в течение 10 рабочих дней после даты принятия советами директоров решения. | заявки | Исполнено. Заявка от 24.01.2023г. №0034 Заявка от 24.01.2023г. №0027 |
| 4. | Размещение информации о проведении совместного общего собрания акционеров. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г.К. | в течение 10 рабочих дней после даты принятия советами директоров решения. | заявки | Исполнено. Заявка от 24.01.2023г. №0035 Заявка от 24.01.2023г. №0028 |
| 5. | Инвентаризация активов и обязательств АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Бухгалтерия, Председатель Правления Джаксымбетова Г.К. | до 10.02.2023г. | План, Протокол заседания Совета директоров о согласовании Плана | Исполнено. Протокол заседания Совета директоров от 10.02.2023г. №06 Протокол заседания Совета директоров от 10.02.2023г. №10 |
| 6. | Процедуры исполнения обязательств: - заключение дополнительных соглашений, - исполнение обязательств, в том числе путем досрочного исполнения и расторжения договоров, - объединение баз данных. Размеры, подтвержденные финансовой отчетностью на 01.02.2023 года, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и отчетности, а также Международных стандартов финансовой отчетности, и процедуры исполнения обязательств добровольно реорганизуемого Общества перед страхователями и иными кредиторами, в том числе: | Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Бухгалтерия, Операционный департамент, актуарий, Председатель Правления Джаксымбетова Г.К. | до 10.02.2023г. | План, Протокол заседания Совета директоров о согласовании Плана | Исполнено. Протокол заседания Совета директоров от 10.02.2023г. №06 Протокол заседания Совета директоров от 10.02.2023г. №10 |
|  | - наличие денежных средств на счетах Общества, в том числе открытых у Брокера; |  |  |  | Выписки БВУ и Брокеров |  |
|  | - наличие финансовых активов, в т.ч. по операциям РЕПО (Прямое/Обратное); |  |  |  | Выписка с лицевого счета |  |
|  | - страховые/ перестраховочные премии к получению от страхователей/ перестрахователей/ перестраховщиков, с учетом начисленных оценочных обязательств по сомнительной задолженности; |  |  |  | Акты сверок |  |
|  | - дебиторская/ кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию с учетом начисленных оценочных обязательств по сомнительной задолженности; |  |  |  | Акты сверок |  |
|  | - прочая дебиторская/ кредиторская задолженность с учетом начисленных оценочных обязательств по сомнительной задолженности; |  |  |  | Акты сверок |  |
|  | - прочие активы и обязательства; |  |  |  | Оценочные акты |  |
|  | - страховые резервы |  |  |  | Отчет по страховым резервам |  |
| 7. | Подготовка проекта Плана мероприятий по проведению добровольной реорганизации | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г.К. | до 10.02.2023г. | План, Протокол заседания Совета директоров о согласовании Плана | Исполнено. Протокол заседания Совета директоров от 10.02.2023г. №06 Протокол заседания Совета директоров от 10.02.2023г. №10 |
| 8. | Подготовка прогнозных значений пруденциальных нормативов реорганизованной страховой (перестраховочной) организации в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.12.2016г. №304. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Бухгалтерии, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г. К. | до 28.02.2023г. | Финансовый прогноз |  |
| 9. | Поведение совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» для принятия решений о добровольной реорганизации АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в форме присоединения АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» к АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр», и об условиях и порядке присоединения (в том числе об утверждении Плана мероприятий и предоставлении полномочий руководителям реорганизуемых Компаний). | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г.К. | 28.02.2023г. | Протокол совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Исполнено. Протокол совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» от 28.02.2023г. №01 |
| 10. | Размещение информации о решениях, принятых совместным общим собранием акционеров | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г.К. | в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения. | заявки | Исполнено. Заявка от __.__.2023г. ____ Заявка от __.__.2023г. №____ |
| 11. | Направление кредиторам АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» письменных уведомлений о реорганизации и помещение объявлений в периодических печатных изданиях («Юридическая газета», «Зан», «Казахстанская правда», «Егемен Казакстан») | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Подразделения маркетинга, кураторы договоров, курирующие члены Правления, Управляющий директор | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения. | письменные уведомления, объявления |  |
| 12. | Направление письменного уведомления о реорганизации АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в налоговые органы по месту нахождения Компаний. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Бухгалтерии, Председатели Правлений Ханин О.А. Правления Джаксымбетова Г.К. | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения. | письменные уведомления в налоговые органы |  |
| 13. | Направление уполномоченному органу ходатайства о получении разрешения на добровольную реорганизацию | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г.К. | - в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. | Ходатайство с приложением пакета документов |  |
| 14. | Сдача лицензии АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Методолог, Председатель Правления Джаксымбетова Г.К. | - В недельный срок после получения разрешения на добровольную реорганизацию | Письмо в уполномоченный орган с приложением оригинала лицензии |  |
| 15. | Размещение информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории | Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Методолог, Председатель Правления Джаксымбетова Г.К. | - в течение 3 рабочих дней после даты получения документов о прекращении разрешения первой категории | заявка |  |
| 16. | Непосредственное уведомление всех страхователей и публикация соответствующего объявления не менее чем в 2 периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках и на интернет-ресурсе Компаний информации о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Подразделения маркетинга, кураторы договоров, курирующие члены Правления, Управляющий директор | - в течение 2 недель со дня получения разрешения. | письменные уведомления, объявления, публикация на сайтах |  |
| 17. | Закрытие/перерегистрация всех филиалов АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Совет директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридический департамент, Бухгалтерия, Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. | До утверждения договора о присоединении и передаточного акта на совместном собрании акционеров | Протокол заседания Совета директоров, приказы о снятии филиалов с учета |  |
| 18. | Открытие новых филиалов АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», где они отсутствовали для присоединения филиалов АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Совет директоров «КСЖ «Коммеск-Өмiр» | Юридический департамент, Центральная бухгалтерия, Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. | До утверждения договора о присоединении и передаточного акта на совместном собрании акционеров | Протокол заседания Совета директоров, справки об учетной регистрации филиалов. |  |
| 19. | Проведение процедуры принятия на работу работников АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» либо вручение уведомлений об изменений условий труда с последующим расторжением трудовых договоров с работниками АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life». | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | HR-подразделения, Председатель Правления Ханин О.А. Председатель Правления Джаксымбетова Г.К. | До утверждения договора о присоединении и передаточного акта на совместном собрании акционеров | Копии приказов о приеме на работу |  |
| 20. | Составление и согласование заключительной бухгалтерской отчетности, передаточного акта и договора о присоединении. | Советы директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты бухгалтерии, Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. | До даты проведения второго совместного общего собрания акционеров | Протокол заседания Совета директоров |  |
| 21. | Принятие Советом директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» решения: 1. О созыве совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life». 2. О повестке дня совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life». | Совет директоров АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» | Юридический департамент, Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. | Не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания | Протокол заседания Совета директоров |  |
| 22. | Принятие Советом директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» решений: 1. О созыве совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» и АО «КСЖ «Коммеск-Өмір». 2. О повестке дня совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» и АО «КСЖ «Коммеск-Өмір». | Совет директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридический департамент, Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. | Не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания | Протокол заседания Совета директоров |  |
| 23. | Размещение информации о решениях, принятых Советами директоров о созыве совместного общего собрания акционеров. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Правления Джаксымбетова Г.К. | в течение 10 рабочих дней после даты принятия советами директоров решения. | заявки |  |
| 24. | Размещение информации о проведении совместного общего собрания акционеров. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Правления Джаксымбетова Г.К. | в течение 10 рабочих дней после даты принятия советами директоров решения. | заявки |  |
| 25. | Поведение совместного общего собрания акционеров АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» для принятия решений об утверждении договора о присоединении, передаточного акта. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Правления Джаксымбетова Г.К. | - 29.05.2023г. |  |  |
| 26. | Размещение информации о решениях, принятых совместным общим собранием акционеров | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Правления Джаксымбетова Г.К. | в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения. | заявки |  |
| 27. | Предоставление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» в налоговый орган по месту своего нахождения ликвидационной налоговой отчетности; заявления о снятии с учета кассового аппарата (при наличии); передаточного акта. | Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Бухгалтерия, Председатель Правления Джаксымбетова Г.К. | - В течение 3 дней после утверждения передаточного акта |  |  |
| 28. | Предоставление в уполномоченный орган заявления для аннулирования выпуска объявленных акций АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life». | Правление АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридический департамент, Председатель Правления Джаксымбетова Г.К. | - Не позднее 30 календарных дней до даты обращения в органы юстиции |  |  |
| 29. | Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых АО «КСЖ «Коммеск-Өмір» обладает 10 и более процентами акций каждой такой организации. | Правление АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» | Юридический департамент, Председатель Правления Ханин О.А. | в течение 3 рабочих дней после даты получения документов подтверждающих, что Компания перестала обладать 10 и более процентами акций в организации. |  |  |
| 30. | Подача заявления в органы юстиции | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Юридические департаменты, Председатели Правлений Ханин О.А. Правления Джаксымбетова Г.К. | После получения всех разрешительных документов и аннулирования акций АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Справка о государственной перерегистрации АО «КСЖ «Коммеск-Өмір», исключение АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров. |  |
| 31. | Предоставление уполномоченному органу информации о ходе исполнения плана мероприятий. | Правления АО «КСЖ «Коммеск-Өмiр» и АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» | Ответственные за исполнение мероприятий структурные подразделения, Председатели Правлений Ханин О.А. Джаксымбетова Г.К. | в течение 2 рабочих дней после истечения сроков исполнения мероприятий, указанных в нем |  |  |